## план работ на 2013 год
План работ на 2013г. по текущему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
Адрес | Содержание работ | Срок осуществления работ | Сведения о выполнении работ или причинах отклонения от плана
Антона Петрова, 250 | Ремонт кровли | 2квартал | выполнено
| Ремонт перил | 4 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Ремонт козырьков на 9 этаже | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Антона Петрова, 266 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 4квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Доставка вазонов | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 1 | Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт козырьков на 9 этаже | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт общедомового счетчика х/г воды | 4 квартал | выполнено
| Укладка бетонных плит | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 2 квартал | выполнено
| Проведение ревизии инженерных систем при подготовке к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 2 | Установка пластиковых окон в подъездах. | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 4 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 4 | Завоз земли | 3 квартал | выполнено
| Звоз песка | 3 квартал | выполнено
| Монтаж общедомового шкафа | 4 квартал | выполнено
| Проверка сметной документации по домам подлежащим кап.ремонту | 1 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 6 | Доставка труб отопления | 2 квартал | выполнено
| Ремонт отопления в подвале | 4 квартал | выполнено
| Спил и вывоз дерева | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 7 | Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон | 4 квартал | выполнено
| Устройство лестничного спуска | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 8 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Демонтаж ж/б плит | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 4 квартал | выполнено
| Ремонт козырьков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт перил | 1 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 9 | Установка пластиковых окон в подъезде №2, 3 | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 4 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Устройство лестничного спуска | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 10 | Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 12 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Изготовление и установка регистров | 1 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1 квартал | выполнено
| Ремонт канализазации от подвала до колодца | 3 квартал | выполнено
| Ремонт перил | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 13 | Восстановление циркуляционного трубопровода горячей воды в подвале | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 2 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвальном помещении | 1 квартал | выполнено
| Устройство лестничного спуска | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 16 | Ремонт кровли. | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 4квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 4квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 17/1 | Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 17/2 | Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 2квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Ремонт пола лестничной клетки | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 23/1 | Спил и вывоз деревьев | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 23/2 | Санитарная обрезка деревьев | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 249а | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 251 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 253/1 | Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 253/2 | Ремонт кровли | 2квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 266 | Ремонт межпанельных швов | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1квартал | выполнено
| Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Монтаж общедомового шкафа | 1квартал | выполнено
| Ремонт перил | 1квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 2квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон | 4квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2квартал | выполнено
| Устройство карусели | 2квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 270 | Восстановление системы циркуляции в подвале | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Спортивный комплекс | 2 квартал | выполнено
| Установка карусели | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Горская, 1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 154 | Изготовление и установка решеток на цокольные окна | 2квартал | выполнено
| Замена почтовых ящиков | 1квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2квартал | выполнено
| Обследование квартиры | 1квартал | выполнено
| Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 160 | Гимнастический городок | 2квартал | выполнено
Завоз песка
Опломбировка водосчётчиков
Ремонт межпанельных швов
| Установка карусели | 2квартал | выполнено
| Сборка и установка игрового оборудования | 2квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Изготовление и установка щитов | 2квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 183 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 185 | Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
Гущина, 191 | Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | 4 квартал | выполнено
Гущина, 193 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Демонтаж козырька | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 195 | Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 197 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Спмл и вывоз деревьев | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
| Установка козырьков | 3 квартал | выполнено
Гущина, 199 | Ремонт кровли; | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 201 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 203 | Ремонт кровли | 3 квртал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квртал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Техническое обслуживание расходометра | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Гущина, 211/2 | Спил и вывоз деревьев | 4 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.); | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 1 | Ремонт межпанельных швов | 3 квртал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт перил | 2 квартал | выполнено
| Ремонт электрооборудования | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 3 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1 квартал | выполнено
| Ремонт вентшахты | 3 квартал | выполнено
| Ремонт перил | 1 квартал | выполнено
| Ремонт системы канализациив подвале | 3 квартал | выполнено
| Ремонт электрооборудования | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 1 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Установка ограждений | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 11 | Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 1 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квртал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.); | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 13 | Установка пластиковых окон в подъезде; | 3 квартал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1 квартал | выполнено
| Установка металлической двери, козырька | 2 квартал | выполнено
| Уборка придомовой территории | 2 квартал | выполнено
| Завоз песка | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.); | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 18/2 | Ремонт пола в коридорах | 4 квратал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.); | По мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 20 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.); | По мере необходимости | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Монтажников, 3 | Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Завоз земли | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квартал | выполнено
| Устройство лестничного спуска | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Монтажников, 5 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 4 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Монтажников, 8 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Монтажников, 11/1 | Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3квартал | выполнено
| Изоляция трубопровода в подвале | 2квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Проверка сметной документации по домам подлежащим кап.ремонту | 1квартал | выполнено
| Услуги по составлению межевого плана | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Монтажников, 11/2 | Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3квартал | выполнено
| Изоляция трубопровода в подвале | 2квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Проверка сметной документации по домам подлежащим кап.ремонту | 1квартал | выполнено
| Услуги по составлению межевого плана | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 4/1 | Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Попова, 4/2 | Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Попова, 6/1 | Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт электрооборудования | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Попова, 6/2 | Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Ремонт электрооборудования | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Попова, 10/1 | Ремонт межпанельных швов | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 10/2 | Изготовление и установка козырька | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 кватал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 22 | Ремонт межпанельных швов | 3 кватал | выполнено
| Ремонт кровли | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 24 | Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2квартал | выполнено
| Ремонт цоколя | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 28 | Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Устройство козырьков над подъездами | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 1 квартал | выполнено
| Монтаж общедомового шкафа | По мере необходимости | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2квартал | выполнено
| Очистка подвала | 2квартал | выполнено
| Проверка сметной документации по домам подлежащим кап.ремонту | 4квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 30 | Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 32 | Спил и вывоз деревьев | 2 квартал | выполнено
| Ремонт козырьков | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 34 | Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Завоз земли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 1 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 38 | Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Завоз песка | 2 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Ремонт плит балконых | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 40 | Устройство козырька над подъездом | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 42 | Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 4 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев; | 4 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 44 | Спил и вывоз деревьев; | 1 квартал | выполнено
| Опломбировка водосчётчиков | 2 квартал | выполнено
| Ремонт пожъездов | 1 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 46 | Замена трубопровода горячего/холодного водоснабжения, водоотведения в подвальном помещении; | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов; | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 48 | Ремонт межпанельных швов кв.: 53,56,37,44,18,19,43; | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 50 | Ремонт межпанельных швов; | 2 квартал | выполнено
| Ремонт подъезда (совместно) № 6; | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 56 | Установка пластиковых окон с 1 по 8 подъезды; | 4 квартал | выполнено
| Устройство козырьков над подъездами (с 1 по 8); | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов № 6, 8; | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Попова, 64 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Попова, 72 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Попова, 76 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Попова, 88 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Попова, 96 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 3 | Установка пластиковых окон в подъездах №1,4,5 | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
выполнено
Солнечная Поляна, 5/1 | Установка пластиковых окон | 2 квартал | выполнено
| Ремонт системы канализации в подвальном помещении | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 5/2 | Установка металлических решеток и дверок на цокольные окна | 3 квартал | выполнено
| Ремонт системы канализации в подвальном помещении | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 7 | Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 9 | Вывод поливочных кранов в подъездах дома для уборки подъездов | 2 квартал | выполнено
| Устройство подсобных помещений на 1х этажах | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 13 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, циркуляции | 3 квартал | выполнено
| Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения, отопления | 1 квартал | выполнено
| Установка металлических решеток и дверок на цокольные окна | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 21 | Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 23 | Ремонт козырьков | 2квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт перил | 1квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Завоз земли | 2квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 23а | Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Монтаж общедомового шкафа | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 25 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт козырьков | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 4квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 27/1 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Изготовление и установка решеток на цокольные окна | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 27/2 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 29 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 4квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 31 | Сборка и установка игрового оборудования | 2квартал | выполнено
| Установка гимнастического городка | 2квартал | выполнено
| Установка карусели | 2квартал | выполнено
| Ограждение детской площадки | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Ремонт цоколя | 3квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 4квартал | выполнено
| Ремонт козырьков | 3квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 1 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 4 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 2 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 4 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 9 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 10 | Установка деревянных дверей на пожарной лестнице | 2 квартал | выполнено
| Установка металлических дверей согласно ГОСТа на электрощитовую, выход в предмашинное отделение | 3 квартал | выполнено
| Восстановление внутридомовой противопожарной системы водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 12 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 15 | Асфальтирование дороги у подъезда | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 18 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт балконных козырьков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 22 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Ремонт системы канализации в подвальном помещении | 4 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 24 | Установка пластиковых окон в подъездах | 2 квартал | выполнено
| Установка решеток и дверок на цокольные окна | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 26 | Ремонт козырьков | 2квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Ремонт отопления в подъезде | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 26а | Завоз песка | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 28 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| завоз песка | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 32 | Ремонт кровли | 2квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 4квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 34 | Проект детской площадки | 1квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 2квартал | выполнено
| Ремонт входов в подъзды | 2квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2квартал | выполнено
| Установка плстиковых окон в подъездах | 2квартал | выполнено
| Ремонт цоколя | 3квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Шукшина, 36 | Ремонт кровли | 3квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 2квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 1квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы,вывоз КГМ,уборка придомовой территории и т.д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения,отопления в подвальном помещении при подговке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 220а | Частичный ремонт кровли (восстановление вентиляционных шахт над подъездами с 1 по 6); | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 222 | Ремонт межпанельных швов кв. 14,11,1,2,74,109,111,117,28, 33,4; | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах со 2 по 8; | 2 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов (с 1 по 8) | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 232 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 234 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 238 | Ремонт межпанельных швов кв. 81; | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах (с 1 по 8); | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 244 | Установка пластиковых окон в подъездах (с 1 по 8); | 1 квартал | выполнено
| Частичный ремонт кровли кв. 74; | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 246 | Ремонт межпанельных швов; | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъездах №2,5,10; | 4 квартал | выполнено
| Текущий ремонт и текущее содержание; | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, установка скамеек и пр.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме. | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 299 | Ремонт межпанельных швов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т. д.) | По мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
Юрина, 305 | Ремонт системы канализации и циркуляции в подвальном помещении | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон под.№3 | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении, при подготовке дома к зиме | По мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | выполнено

## план на 2013 год
ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2013год
МУП "ДЕЗ №1"Ленинского района
№№пп | Наименование показателей | Ед изм.
|  |  | План | затраты т.руб.
1 | Ремонт кровли | М2 | 2600 | 2150
|  | дом | 15
2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 5000 | 1500
|  | дом | 26
| Ремонт инженерного оборудования | м.п. | 2960 | 5270
3 | всего | дом | 11
в том числе:
| водоснабжение | м.п. | 1600 | 2100
|  | дом. | 9
| отопление | м.п. | 820 | 2480
дом
| канализация | м.п. | 540 | 690
|  | дом | 3
4 | Замена электропроводки | м.п. | 750 | 900
|  | дом. | 4
5 | Ремонт фасадов | ед. | 0 | 0
6 | Ремонт цоколя | дом | 1 | 80
7 | Ремонт входных дверей | м2 | 150 | 420
8 | Ремонт окон в подъездах(пластик) | м2 | 750 | 3400
9 | Ремонт подъездов | под. | 38 | 3040
в том числе : силами ДЕЗ
силами жителей
совместно
10 | Ремонт водосточных труб | м.п.
11 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 3900 | 2460
Прочие виды работ
12 | Ремонт и изготовление МАФ | шт | 50 | 570
13 | Ремонт козырьков, балконов | шт | 37 | 360
14 | Изоляция трубопровода | м.п. | 800 | 460
|  | дом. | 7
15 | Остекление оконных проемов в под. | м2 | 230 | 138
16 | Диагностика лифтов | шт
17 | Изготовление регистров | шт. | 46 | 322
18 | Прочие работы |  |  | 11534
| Итого: |  |  | 32604